## Historias de Usuario
ID | Historia de Usuario | Descripción | Criterios Aceptación | Tamaño | Puntos | Tiempo (horas) | Prioridad
HU1 | COMO usuario QUIERO que al ingresar al sitio web me muestre una página principal PARA que el usuario se sienta a gusto ingresando a dicho sitio web | Cuando se ingrese por medio de un navegador web a la URL del sitio web, quiero que muestre una página con las opciones y secciones principales de la página | las secciones de la página principal serían las siguientes: - En la parte superior izquierda, debe de ir el logotipo del sitio web - En la parte superior derecha, deberá de estar el botón que tendrá como nombre "Iniciar Sesión" - Debajo de la sección donde está el logotipo, agregar sección en la cual se muestran las ofertas de los productos que tienen las ferreterías y /o depósitos (esta sección deberá abarcar todo el ancho de la página tipo pasarela) -Debajo de la sección de ofertas, deberá de ir una sección con el GPS, donde el usuario podrá agregar y/o marcar un punto geográfico deseado - En la parte inferior de la página, se debe de agregar la información acerca de los derechos de autor de la página (fecha de creación de la página, nit y frase que diga "Todos los derechos reservados") | Tamaño XL | 8 Puntos | 96 Horas | 5
HU2 | COMO usuario QUIERO que la pagina me permita crear usuario PARA poder que se registren los usuarios | cuando ingrese en el formuario de inicio sesion al darle click al boton crear usuario se debe de mostrar un formulario el cual me permitira crear un usuario | El formulario debe de tener los siguientes campos : - Nombres (Tipo texto) -Apellidos (Tipo texto) -Tipo de Documento (Tipo Lista desplegable con los siguientes valores: Cedula, Pasaporte, Nit ) -Numero de documento(Tipo alfanumerico) -Fecha de nacimiento(Tipo fecha) -Correo electronico(Tipo alfanumerico) -Telefono Fijo(Tipo numerico) -Telefono celular(Tipop numerico) ****************** Tendra 2 botones inferiores que son: -Guardar -Cancelar ****************** al dar click a guardar y todos los campos estan diligenciados correctamente se debe de guardar el registro y mostrar mensaje (Registro creado exitosamente) | Tamaño XL | 8 Puntos | 96 Horas | 4
HU3 | COMO Dueño de negocio QUIERO que la pagina me permita registrarme PARA poder tener un perfil de negocio | cuando ingrese en el formuario de inicio sesion al darle click al boton crear usuario se debe de mostrar un formulario el cual me permitira crear un usuario como dueño de negocio | cuando de click en la opcion crear, se debe de mostrar un formulario con los siguientes campos: -Nombre del local (tipo alfanumerico) - Nombres del dueño del local (Tipo texto) -Apellidos del dueño del local (Tipo texto) -Tipo de Documento (Tipo Lista desplegable con los siguientes valores: Cedula, Pasaporte.) -Numero de documento(Tipo alfanumerico) -Dirreción del local (Tipo alfaumerico) - numero nit del local(Tipo alfanumerico) -correo electrónico (Tipo alfanumérico) -Telefono Fijo(Tipo numerico) opcional -Telefono celular(Tipo numerico) ****************** Al final del formulario tendrá 2 botones que son: -Guardar -Cancelar ****************** al dar click a guardar y todos los campos estan diligenciados correctamente se debe de guardar el registro y mostrar mensaje (Registro guardado exitosamente, sera revisado y aceptado por el administrador) | Tamaño L | 5 Puntos | 60 horas | 4
HU4 | COMO administrador QUIERO que el sitio web me permita crear registros de depositos y ferreterias PARA que los usuarios puedan interactuar con dicha información | Cuando ingrese a la pagina principal e inicie sesion con un usuario administrador se habilitara un desplegable en la parte superior izquierda que me permitira crear depositos y ferreterias que se hayan registrado. | cuando de click en la opcion crear, se debe de mostrar un formulario con los siguientes campos: -Nombre del local (tipo alfanumerico) - Nombres del dueño del local (Tipo texto) -Apellidos del dueño del local (Tipo texto) -Tipo de Documento (Tipo Lista desplegable con los siguientes valores: Cedula, Pasaporte.) -Numero de documento(Tipo alfanumerico) -Dirreción del local (Tipo alfaumerico) - numero nit del local(Tipo alfanumerico) -correo electrónico (Tipo alfanumérico) -Telefono Fijo(Tipo numerico) opcional -Telefono celular(Tipo numerico) ****************** Al final del formulario tendrá 2 botones que son: -Guardar -Cancelar ****************** al dar click a guardar y todos los campos estan diligenciados correctamente se debe de guardar el registro y mostrar mensaje (Registro creado exitosamente) | Tamaño L | 5 Puntos | 60 horas | 4
HU5 | COMO administrador QUIERO que el sitio web me permita modificar registros de depositos y ferreterias PARA que los usuarios puedan tener la información actualizada | Cuando ingrese a la pagina principal e inicie sesion con un usuario administrador se habilitara un deplegable en la parte superior izquierda que me permitira modificar depositos y ferreterias | Cuando se de click en la opción modificar, se mostrará un formulario que contendrá los siguientes campos: -Numero de documento (campo por el cual se buscará el registro en la base de datos y ya traerá el resto de información del depósito y ferretería) -Nombre del local (tipo alfanumerico) - Nombres del dueño del local (Tipo texto) -Apellidos del dueño del local (Tipo texto) -Dirreción del local (Tipo alfaumerico) -Telefono Fijo(Tipo numerico) -Telefono celular(Tipo numerico) -correo electrónico (Tipo alfanumérico) Todos los campos menos el número de documento estarán bloqueados hasta que se encuentre un registro a modificar ****************** Al final del formulario tendrá 2 botones que son: -Guardar -Cancelar Estos botones estarán bloqueados hasta que se encuentre un registro a modificar ****************** al dar click a guardar y todos los campos estan diligenciados correctamente se debe de guardar el registro y mostrar mensaje (Registro ha sido modificado exitosamente) ********************** -Tambien se tendra una opcion que permitira eliminar el registro del negocio | Tamaño L | 5 Puntos | 60 horas | 4
HU6 | COMO usuario QUIERO que la pagina permita inicio de sesión PARA que pueda ingresar a la página | en la parte superior derecha de la página, se debe de crear un boton que al momento de darle click muestre el formulario para el inicio de sesión. | los campos que debe de tener el formulario son los siguientes: -Correo(tipo Texto) -Clave (tipo Texto) ****************** los botones de la parte inferior que debe de tener formularios son: -Inicio de sesión -Olvido mi contraseña -Registrarme ******************* - Al darle click al boton crear usuario se habilitaran dos opciones que llevaran por nombre -Registrarme como usuario -Registrarme como dueño de negocio | Tamaño L | 5 Puntos | 60 Horas | 3
HU7 | COMO usuario QUIERO que la pagina me permita recuperar mi contraseña PARA que usuario pueda volver a iniciar sesion | cuando ingrese al formulario de iniciar sesion habra un boton el cual se llama "olvide mi contraseña" el cual nos permitira recuperar nuestra clave | cuando se haga click en olvide mi contraseña se mostrara un formulario que tendra la siguiente estructura: -campo tipo alfanumerico que tendra como etiqueta correo electronico -boton de nombre enviar *********************** si el correo ingresado no pertenece a ningun usuario registrado mostrar un mensaje al momento de darle click al boton enviar que diga -el correo ingresado no existe por favor verifiquelo o ingrese mas tarde de lo contrario al dar click al boton verificación se habilitara un campo y un boton con lo siguiente nombres -campo numerico que tendra como etiqueta codigo de verificación -boton de nombre verificar *********************** si el codigo ingresado por el usuario es el mismo que se envio al correo electronico se habilitara un seccion con los siguientes campos y boton: -campo tipo alfanumerico que tendra como etiqueta nueva contraseña -campo tipo alfanumerico que tendra como etiqueta Confirmar nueva contraseña -boton llamado Cambiar clave *********************** si el campo nueva contraseña y confirmar nueva contraseña no son iguales mostrar un mensaje al momento de darle click al boton cambiar clave que diga lo siguiente : -la nueva contraseña y confirmacion de contraseña no coinciden por favor intentelo nuevamente si el campo nueva contraseña y confirmar nueva contraseña coinciden se actualizara la clave del usuario registrado con el correo que se diligencio en el campo tipo alfanumerico que tendra como etiqueta correo electronico | Tamaño XL | 8 Puntos | 96 Horas | 3
HU8 | COMO usuario, dueño de negocio y administrador QUIERO que al inicIar secion me muestre una página PARA que el usuario,dueño de negocio y administrador interactuen con la pagina | Al darle click a iniciar sesion quiero que muestre una página con las opciones y secciones de la página de acuerdo a cada perfil de ingreso. | las secciones de la página principal serían las siguientes: - En la parte superior izquierda, debe de ir el logotipo del sitio web - En la parte superior derecha, deberá de estar el botón que tendrá como nombre "cerrar sesion" y un un desplegable que llevara como nombre " deposito y/o ferreteria" que permitira crear y modificar (este campo solo se mostrara para el usuario tipo administrador) - En el centro de la página deberá de estar una búsqueda rápida acerca de los locales registrados en la pagina(todos los actores la visualizan) -tendra una seccion de vistas frecuentes(todos los actores lo visualizan) - Debajo de la sección donde está el logotipo, agregar sección en la cual se muestran las ofertas de los productos que tienen las ferreterías y /o depósitos (esta sección deberá abarcar todo el ancho de la página tipo pasarela) -Debajo de la sección de ofertas, deberá de ir una sección con el GPS, donde el usuario podrá agregar y/o marcar un punto geográfico deseado - En la parte inferior de la página, se debe de agregar la información acerca de los derechos de autor de la página (fecha de creación de la página, nit y frase que diga "Todos los derechos reservados") | Tamaño XL | 8 Puntos | 96 Horas | 5
HU9 | COMO usuario QUIERO que se me permita buscar PARA encontrar depositos y ferreteria | Cuando ingrese a la pagina principal En el centro de la página deberá de estar una búsqueda rápida acerca de los locales registrados en la página | En la parte superior del centro debe de ir un una barra de busqueda el cual filtrara por nombre y/o dirección del deposito y ferreteria *********************** Debajo de la barra de busqueda habra una tabla donde se mostrará los resultados del filtro. La información que se mostrara es la siguiente: *Nombre del local *Horarios de atención *Dirreción ********************** Los resultados del filtro al dar click en ver mas se mostrara la siguiente información: *Nombre del local *Horarios de atención *Dirreción *Telefonos *Correo Electronico (si aplica) *si maneja o no domicilios *imagen del local *Dirreción *Enlace de contacto | Tamaño L | 5 Puntos | 60 horas | 3
HU10 | COMO usuario QUIERO que la pagina me muestre las ofertas PARA encontrar productos en promoción | Debajo de la sección donde está el logotipo, agregar sección en la cual se muestran las ofertas de los productos que tienen las ferreterías y /o depósitos (esta sección deberá abarcar todo el ancho de la página) | esta sección llevara serie de imágenes con diferentes promociones las cuales al darle click los llevara al deposito y/o ferreteria de dicha promoción a traves de un Hipervinculo | Tamaño L | 5 Puntos | 60 horas | 3
HU11 | COMO Usuario QUIERO que me permita buscar en un GPS PARA ubicar con facilidad ferreterias y Depositos cercanos | Debajo de la sección de ofertas, deberá de ir una sección con el GPS, donde el usuario podrá agregar y/o marcar un punto geográfico deseado | esta seccion tendra una barra de busqueda en la cual el usuario podra agregar una dirrección y el gps se ubicara en esa dirreción (si es valida ) mostrando depositos y/o ferreterias cercanas *********************** el gps tambn tendra la opción de seleccionar cordenanadas geograficas (si es valida ) mostrando depositos y/o ferreterias | Tamaño XL | 8 Puntos | 96 Horas | 4
HU12 | COMO usuario QUIERO que la pagina me permita cerrar sesion PARA cerrar sesion | en la parte superior derecha despues del inicio de sesion se mostrara un boton llamado cerrar sesion | Depues de que el usuario inicie sesion en la parte superior derecha se muestre un boton con nombre cerrar sesion que y que al darle click automaticamente se salga de la cuenta en la cual inicie sesion, adicinalmente borrara todas las acciones enlazadas a dicha sesion | Tamaño M | 3 Puntos | 36 Horas | 3

## Burndown
Más información en http://urtanta.com/scrum-sprint/
Nombre de Sprint | Fecha Fin Sprint | Puntos en sprint | Pendientes | Ideal teórico | TOTAL
Sprint 1 | Fecha S1 | 5 | -5 | 0 | 0
Sprint 2 | Fecha S2 | 5 | -10 | 0
Sprint 3 | Fecha S3 | 10 | -20 | 0
Sprint 4 |  |  |  | 0
Sprint 5 |  |  |  | 0
Sprint 6 |  |  |  | 0
Sprint 7 |  |  |  | 0
Sprint 8 |  |  |  | 0
Sprint 9 |  |  |  | 0
Sprint 10 |  |  |  | 0